Documento de Planificación del Proyecto – Predicción de Agotamiento de Stock

Contenido

Introducción	3

1. Alcance del Proyecto	3

2. Entregables del Proyecto	3

3. Cronograma Tentativo	3

4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)	3

5. Hitos Técnicos	4

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación	4

7. Seguimiento y Control del Proyecto	4

Cierre	5

# Introducción

En este documento explicaremos los pasos iniciales para iniciar el proyecto que se nos pidió identificando cada uno de las herramientas usadas junto a su metodología para cada área en específico

# Alcance del Proyecto

El alcance principal de nuestro proyecto es poder implementar un sistema de automatización y implementación de IA para poder medir el stock, en profundidad es poder que la IA estudie el stock de los productos y avisar a supervisores o encargados de la tienda cuando el stock esté bajo para poder abastecer, también que sea capaz la IA de identificar que productos de compra más en ciertas épocas para que puedan mantener un stock controlado para no tener demasiado ni tampoco poco, sin mencionar de mantener un precio justo para las épocas.

# Entregables del Proyecto

En el desarrollo del proyecto como equipo nos enfocamos en la predicción de agostamiento de stock en retail, lo cual se generará con los siguientes entregables:

- Documento de planificación del proyecto
 En este documento se define el alcance, objetivos, cronograma, hitos y la organización/colaboración del trabajo. Esto servirá como guía para todo el equipo durante el desarrollo.

- Documento de diseño técnico
 Esto describe cómo se construye la solución incluyendo las herramientas a utilizar. Por ejemplo, la arquitectura del sistema y la lógica del modelo predictivo

- Script de ingesta de datos
 Programa encargado de recopilar y cargar los datos históricos disponibles (ventas, inventario, promociones, etc.) para su posterior procesamiento.

- Script de limpieza y transformación de datos
 Permite preparar los datos, corrigiendo errores, eliminando inconsistencias y dejándolos en un formato adecuado para el análisis.

- Dataset limpio cargado en base de datos (PostgreSQL)
 Conjunto de datos estructurados y listos para ser utilizados en el entrenamiento del modelo de Machine Learning.

- Script de entrenamiento y evaluación del modelo
 Código que implementa el modelo predictivo, permitiendo entrenarlo con los datos disponibles y evaluar su rendimiento.

- Dashboard o visualización de resultados (opcional)
 Herramienta visual que mostrará de forma clara las predicciones del modelo, facilitando la interpretación de los resultados.

- Archivo README.md actualizado
 Documento dentro del repositorio que explica el proyecto, cómo ejecutarlo y qué contiene cada componente.

- Documento final consolidado
Informe que resume todo el trabajo realizado, incluyendo resultados, análisis y conclusiones del proyecto.

- Presentación del proyecto
Material (diapositivas) que permitirá exponer el problema, la solución desarrollada y los resultados obtenidos.

# Cronograma Tentativo

## Nuestro proyecto tiene una duración estimada de 5 semanas, estructuradas bajo una metodología de entrega por hitos para asegurar la calidad del modelo predictivo y la correcta gestión de los datos de retail.

## Tabla de Planificación y Entregables

| ID | Elemento / Fase | Tipo | Duración | Entregable / Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto: Predicción de Agotamiento de Stock | WBS 0 | 5 Sem. | Solución Integral |
| 1.1 | Fase 1: Planificación y Diseño Técnico | WBS 1 | Semana 1 |  |
| 1.1.1 | Definición de objetivos y alcance | Tarea | 3 días | Plan de proyecto |
| 1.1.2 | Diseño de la arquitectura de datos y modelo | Tarea | 3 días | Documento técnico |
| 1.1.3 | Configuración de entorno y repositorio | Tarea | 1 día | README.md inicial |
| H1 | Hito 1: Entrega de Planificación y Diseño | Hito | -- | Aprobación de diseño |
| 1.2 | Fase 2: Ingesta y Preparación de Datos | WBS 1 | Semana 2 |  |
| 1.2.1 | Ingesta de datos históricos de ventas y stock | Tarea | 2 días | Script de ingesta |
| 1.2.2 | Limpieza de datos (manejo de nulos y ruido) | Tarea | 3 días | Dataset depurado |
| 1.2.3 | Transformación y Feature Engineering | Tarea | 2 días | Pipeline de preprocesamiento |
| H2 | Hito 2: Datos listos para modelado | Hito | -- | Dataset Analítico |
| 1.3 | Fase 3: Desarrollo del Modelo e Infraestructura | WBS 1 | Semana 3 |  |
| 1.3.1 | Carga de datos procesados en Base de Datos | Tarea | 2 días | DB estructurada |
| 1.3.2 | Selección y entrenamiento del modelo (ML) | Tarea | 3 días | Modelo entrenado (.pkl) |
| 1.3.3 | Ajuste de hiper parámetros | Tarea | 2 días | Script de optimización |
| 1.4 | Fase 4: Evaluación y Visualización | WBS 1 | Semana 4 |  |
| 1.4.1 | Evaluación de métricas (Precision, Recall, F1) | Tarea | 2 días | Reporte de performance |
| 1.4.2 | Desarrollo de Dashboard de visualización | Tarea | 3 días | Dashboard interactivo |
| 1.4.3 | Documentación técnica del modelo | Tarea | 2 días | Documento de evaluación |
| H3 | Hito 3: Pipeline ejecutado hasta IA | Hito | -- | Modelo validado |
| 1.5 | Fase 5: Consolidación y Cierre | WBS 1 | Semana 5 |  |
| 1.5.1 | Actualización final de documentación (README) | Tarea | 2 días | Documentación completa |
| 1.5.2 | Preparación de la presentación ejecutiva | Tarea | 2 días | PPT de resultados |
| 1.5.3 | Cierre del proyecto y lecciones aprendidas | Tarea | 1 día | Documento final |
| H4 | Hito 4: Entrega final completa | Hito | -- |  |

# Notas del Cronograma:

## Crítico: La Semana 2 es más que esencial debido a la "variabilidad e inconsistencia" en torno a los datos mencionados en el caso; el tiempo de limpieza es mayor que el de ingesta.

## Enfoque: El modelo se centrará en la Clasificación (Probabilidad de agotamiento: Sí/No) para facilitar la toma de decisiones en el dashboard permitiéndonos comprender con más facilidad.

## Riesgo: La falta de integración con sistemas reales se mitiga mediante la generación de reportes exportables en la Semana 4.

# 4. Desglose del Proyecto (Estructura tipo WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (WBS por sus siglas en inglés) organiza el proyecto en componentes manejables, orientados a los entregables finales definidos en el alcance.

# 1. Proyecto: Sistema Predictivo de Agotamiento de Stock en Retail

## 1.1 Fase de Planificación y Diseño Técnico

### 1.1.1 Definición de objetivos, alcance y metodología (PMBOK).

### 1.1.2 Diseño de arquitectura de datos y lógica del modelo predictivo.

### 1.1.3 Configuración del entorno de desarrollo y repositorio (README.md inicial).

### Hito 1: Aprobación de Planificación y Diseño.

## 1.2 Fase de Ingesta y Preparación de Datos

### 1.2.1 Desarrollo de Script de ingesta de datos históricos (Ventas, Inventario, Promociones).

### 1.2.2 Proceso de limpieza de datos (Tratamiento de nulos, inconsistencias y ruido).

### 1.2.3 Transformación y Feature Engineering (Creación de variables temporales y estacionales).

### Hito 2: Dataset Analítico consolidado.

## 1.3 Fase de Desarrollo Técnico e Infraestructura

### 1.3.1 Implementación y carga de datos en Base de Datos (PostgreSQL).

### 1.3.2 Entrenamiento del modelo de Machine Learning (Clasificación de probabilidad de quiebre).

### 1.3.3 Ajuste de hiper parámetros y optimización de algoritmos.

### 1.3.4 Evaluación de métricas de rendimiento (Precision, Recall, F1-Score).

## 1.4 Fase de Visualización y Reportabilidad

### 1.4.1 Desarrollo de Dashboard interactivo para supervisores y encargados de tienda.

### 1.4.2 Generación de reportes de predicción exportables (Mitigación de falta de integración real).

### 1.4.3 Elaboración de la documentación técnica del modelo y manual de interpretación.

### Hito 3: Pipeline ejecutado y validado.

## 1.5 Fase de Consolidación y Cierre

### 1.5.1 Actualización final de documentación técnica y archivos del repositorio.

### 1.5.2 Elaboración del informe final consolidado (Resultados, análisis y conclusiones).

### 1.5.3 Preparación de la presentación ejecutiva para stakeholders.

### 1.5.4 Sesión de lecciones aprendidas y cierre administrativo.

### Hito 4: Entrega final completa del proyecto.

# 5. Hitos Técnicos

## - Hito 1: Planificación publicada en GitHub
- Hito 2: Diseño técnico completo y validado
- Hito 3: Dataset limpio cargado en PostgreSQL
- Hito 4: Modelo entrenado con métricas aceptables
- Hito 5: Presentación del sistema

# 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

- Falta de datos o baja calidad ➝ Mitigar generando datos sintéticos.
- Dificultad con modelado IA ➝ Uso de modelos simples y documentación de fallback.
- Descoordinación en tareas ➝ Revisión semanal del avance y control del cumplimiento de roles y tareas asignadas en el cronograma.
- Retrasos ➝ Revisión semanal del avance según cronograma.

# 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control del proyecto se realiza conforme a las buenas prácticas propuestas por el enfoque PMBOK.

Se llevará un control del cronograma, alcance y riesgos a través de los siguientes mecanismos:

- Control del cronograma: revisión semanal del avance de tareas conforme al cronograma establecido en el documento de planificación y WBS.

- Control del alcance: validación del cumplimiento de los entregables definidos, según los criterios de aceptación establecidos.

- Control de calidad: revisión de productos intermedios por parte del equipo docente y pares.

- Control de riesgos: verificación del estado de los riesgos identificados y aplicación de las estrategias de mitigación.

- Herramientas: seguimiento mediante listas de chequeo y planillas de control compartidas en GitHub u otra plataforma acordada con el equipo.

# Cierre

Este documento representa la base organizativa del proyecto. Su objetivo es asegurar claridad, orden y trazabilidad durante toda la ejecución. Debe mantenerse versionado en el repositorio oficial del equipo (por ejemplo, GitHub) y complementarse con mecanismos de control establecidos en la planificación, tales como revisiones periódicas, listas de verificación y validación formal de entregables. Esto garantiza una adecuada gestión del proyecto y facilita su supervisión técnica.

La planificación del proyecto se estructuró utilizando una WBS (Work Breakdown Structure), de acuerdo con las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Esta herramienta permite descomponer el proyecto en entregables concretos y manejables, facilitando así la asignación de responsabilidades, la estimación de tiempos y costos, y el control del avance.

El proyecto se divide en cuatro fases principales:

- Planificación

- Diseño técnico

- Desarrollo técnico

- Documentación y cierre

Cada fase contiene entregables específicos e hitos de control que marcan el cierre de etapas críticas del proyecto. Esta estructura jerárquica asegura una trazabilidad clara, visibilidad continua del estado del proyecto, y coherencia en el proceso de ejecución.

La planificación evita enfoques iterativos o ágiles, optando por una secuencia lineal y progresiva acorde al modelo predictivo, donde cada entregable debe completarse para habilitar el siguiente paso. Esta decisión responde a la necesidad de mantener un marco formal, controlado y medible, adecuado para proyectos de enseñanza y evaluación.